## Sheet1
来彩项目3月开发计划
项目 | 内容 | 预计完成时间 | 优先级 |  | 完成日期
微博内容相关功能 | 点击带格式的推荐微博，可以进入赛事投注页面，自动选择投注内容 | 待定 | 高
| 消息通知 | 3天 |  | 李磊 | 2014-03-07
| 特定格式内容的微博 | 待定
竞彩篮球数据 | 球队数据入库 | 1天 | 中 | 杨波 | 2014-03-07
| 联赛数据入库 | 1天 |  | 杨波 | 2014-03-06
| 赛程赛果数据入库 | 1天 |  | 李锐、杨波 | 2014-03-10
| 赔率比分数据入库 | 1天 |  | 李锐、杨波 | 2014-03-11
| 篮球赛事功能页面开发（6个页面） | 6天 |  | 李磊 | 2014-03-18
后台 | 删除微博 | 1天 | 低 | 杨波 | 2014-03-28
| 锁定微博用户 | 1天 |  | 江浩翔 | 2014-03-28
| 防刷屏 | 1天 |  | 李磊 | 2014-03-28
新闻抓取 | 系统设计 | 1天 | 中 | 杨波 | 2014-03-13
| 数据抓取、微博发送 | 3天 |  | 杨波，江浩翔 | 2014-03-19
bug修改 | 35 个major bug | 5天 | 中 | 李磊、江浩翔、杨波 | 2014-03-24
UI改进 | 99个问题 | 5天 | 中 | 李磊、江浩翔、杨波 | 2014-03-28
QQ相关功能 | 绑定、解绑 QQ 账号 | 2天 | 高 | 江浩翔 | 2014-03-06
| 分享 | 1天 | 高 | 江浩翔 | 2014-03-10

## Sheet2
开发者 | 任务 | 完成时间
杨波 | 球队数据入库 | 2014-03-07
| 联赛数据入库 | 2014-03-06
| 赛程赛果数据入库 | 2014-03-10
| 赔率比分数据入库 | 2014-03-11