## Sheet1 (hidden)
| 重要 | 不重要
紧急 | 5、25、26、40、44、45、46、47、52、65、66、73、77、80、81、85、86 | 1、4、7、10、63、64、69、71、72
不紧急 | 2、12、17、18、19、24、27、28、33、36、43、50、51、53、56、58、74、78 | 3、6、8、9、11、13、14、15、16、20、21、22、23、29、30、31、32、35、37、38、39、41、42、48、49、54、57、59、60、70

## 计划
重要紧急 | 设计完成时间 | 效果图完成时间 | 开发完成时间 | 开发人
5. 未登录状态查看用户晒单信息，错误地跳转到老来彩注册登录页面 |  |  | 2014-05-22 | 江浩翔 | ok
52. 彩种增加计划，并能晒单 |  |  | 2014-05-30 | 李磊、刘伟超、江浩翔
25. 首页赛事列表部分重新设计，没有根据联赛、赛事过滤的功能，折叠展开改为日期选择；往日历史数据、赛果、推荐、晒单数量 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 待定
26. 晒单跟单微博显示内容头部设计 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 待定
40. 鼠标浮动在用户名、赛事、晒单合买等特殊链接上，应该出现浮动窗口，设计浮动窗口展示的有效内容 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 2014-05-30 | 刘伟超、江浩翔 | 27日设计才能出
44. 投注页设计修改，包括注释、推荐、默认到底是胜负平、还是让球胜负？？ 两套间来回切换能否不重新提交页面访问 | 2014-05-27 | 待定 | 待定
45. 赛事页重新设计，上部内容应该优化收敛，作为首屏信息密度不够，突出人、pk、投票、已投方案信息。 | 2014-05-27 | 待定 | 待定
46. 原有来彩晒单中心、每单投注页、合买等与微博、数据页的结合打通设计 | 2014-05-30 | 待定 | 待定
47. 双色球投注页面，下方内容设计不规范（如果改成和其他彩种一样，包括：全部、推荐/实单、讨论、新闻，需要实现以下功能）
双色球要能晒单、跟单 | 2014-05-27 | 待定 | 2
双色球要能写推荐 | 2014-05-27 | 待定 | 1
要能$双色球 | 2014-05-27 | 待定 | 1
65. ·方案微博的整体状态逻辑及页面设计 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 0.5 | 江浩翔 | ok
66. `晒单、推荐微博显示你关注的人（或者你的好友）也跟了此单、也采纳了此单 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 待定
73. ·评论里的输入框不能@$ |  |  | 2014-06-06 | 李磊
77. ·找人页 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 待定
80. 回复的内容整条显示为链接 |  |  | 2014-06-05 | 李磊、刘伟超
81. 发布框，$赛事 下拉菜单中已结束的比赛要把比赛时间加上 |  |  | 2014-06-06 | 江浩翔、刘伟超
85. 输入框内输入￥时，自动等同于$ |  |  | 2014-05-28 | 刘伟超、李磊
86. “相关讨论”链接没变颜色 |  |  | 2014-05-22 | 刘伟超 | ok
紧急不重要 | 设计完成时间 | 效果图完成时间 | 开发完成时间 | 开发人
1. 关注彩种的显示顺序，完全是反的，都关注的话，竞彩足球应该是最前面,停留在走后浏览栏目 |  |  | 1
4. 发布框字体过大，首页，赛事页 |  |  | 2014-05-28 | 刘伟超
7. 新用户注册后，默认头像图片没有，修改头像预览页面，图片断裂；上传头像放在注册流程中 |  |  | 1
10. 发布图片，上传时没有进度百分比显示，图片规模很大时，没有做缩小适配到框内 |  |  | 1.5
63. ·亚盘、欧赔指数只留小数点后两位 |  |  | 2014-05-28 | 江浩翔 | ok
64. ·方案微博的方案信息，需要显示实时比分 |  |  | 2014-06-06 | 江浩翔
69. ·赛事页面比分下面的未开赛状态改为开赛时间 |  |  | 2014-05-28 | 江浩翔、刘伟超
71. ·显示账户余额 |  |  | 2014-05-28 | 江浩翔、刘伟超 | ok
72. ·比分排序有问题 |  |  | 2014-05-28 | 江浩翔 | ok
重要不紧急 | 设计完成时间 | 效果图完成时间 | 开发完成时间 | 开发人
2. 整体域名切换，而不是跳转。 |  |  | 待定（1）
12. 页底邮箱地址不能使用问题 |  |  | 2014-05-23
17. 分享功能文字组织不好，尤其是分享别人的晒单、中奖单，逻辑错误、文字可读性差，地址链接也比雪球长很多 | 2014-05-30 |  | 待定
18. 赛事页微博页（内容、推荐、晒单）按照雪球股票页进行seo优化 |  |  | 待定
19. 标签可点击 | 2014-06-04 |  | 待定
24. 发言$符号后，上方是代码输入框，下方应局部显示的今日赛事内容列表，固定大小，可下拉，此处应比雪球优化，因为彩票每日当前赛事有限。发言$符号，输入内容后，结果答案，应该先按日期，然后按编号从小到大排列。目前赛事不全，无法测试下拉。 |  |  | 待定
27. 未登录首页要重新设计开发，登录后首页赛事部分重新设计 | 2014-06-04 |  | 待定
28. 注册为什么只能用邮箱，找回密码为什么不能用手机号？ |  |  | 待定
33. 新闻抓取计划和赛事结合，新闻的实时性、读图、赛事地址关联，内容发布管理规范 |  |  | 待定
36. 页面“关注”，考虑查看QQ、新浪好友，通讯录好友，参考雪球 |  |  | 待定
43. 站内信 | 2014-06-06 |  | 待定
50. 用户自发邀请功能设计 | 2014-06-06 |  | 待定
51. 消息通知类型规划、内容设计、开发计划，开奖信息哪里显示？如何结合微博和信息通知？ | 2014-06-06 |  | 待定
53. 推荐及庄家搜集计划，内容发布管理规范 |  |  | 待定
56. 考虑提供来彩员工认证标志、专家站长认证标志 |  |  | 待定
58. 防止用户刷帖、删帖、封用户等后台功能 | 2014-06-06 |  | 待定
74. ·方案详情模仿奥克 |  |  | 待定
78. ·点赞要把人显示出来（类似微信中的点赞） | 2014-06-06 |  | 待定
不重要不紧急 | 设计完成时间 | 效果图完成时间 | 开发完成时间 | 开发人
3. 页底返回页首的快捷 | 待定 |  | 待定
6. 页顶注册登录的，鼠标浮动效果太差，没对齐 | 待定 |  | 待定
8. 评论后面加上冒号 | 待定 |  | 待定
9. 长微博，标题发表后加粗 | 待定 |  | 待定
11. 服务协议页顶是搜索微博用户，框的风格也不对 | 待定 |  | 待定
13. 服务协议的排版问题 | 待定 |  | 待定
14. 页底设计问题：空行 | 待定 |  | 待定
15. 搜索内容用户，改为搜索方案/讨论/用户 | 待定 |  | 待定
16. 左侧增加客户端下载位置和网址导航 | 待定 |  | 待定
20. 微博输入框内的内容做本地保存。未发布内容，下次登录以及以后到此页面，均保留填入，参考雪球 | 待定 |  | 待定
21. 发送长微博，从word拷入内容，序号和内容会变两行。雪球却无此问题。 | 待定 |  | 待定
22. 发送长微博，默认编辑界面过长或者过靠下，一般屏幕无法显示出发布按钮，需要向下滚动，体验差。而且外面叫“发布”，里面确叫“保存”，名称不一致 | 待定 |  | 待定
23. 发言框：点表情后，再点无法收起；如果此时再点赛事，表情框不被替代 | 待定 |  | 待定
29. QQ为什么是微博登录不是qq号登录——与雪球不同 | 待定 |  | 待定
30. 确认通过新浪微博和qq登录，可以获取信息哪些有用信息？ | 待定 |  | 待定
31. 我们为啥有个用户名而不是直接用邮箱登录？？——重点确认 | 待定 |  | 待定
32. 推荐人和彩种分成两步，加入上传头像（考虑激励），每步流失率百度统计看下 | 待定 |  | 待定
35. 页面“提到我的”“评论我的”，缺乏消息提示设置、我关注的人等过滤方式，参考雪球 | 待定 |  | 待定
37. 页面“关注”没有搜索用户功能 | 待定 |  | 待定
38. 页面“关注”考虑以后的分组功能 | 待定 |  | 待定
39. 页面“关注”、“粉丝”均为人的列表页，右侧没有设计用户推荐等模块，参考雪球 | 待定 |  | 待定
41. 设计一套彩票相关表情内容 | 待定 |  | 待定
42. 用户个人设置页功能实现——消息提醒、邮件提醒、手机PUSh提醒、手机短信提醒、隐私设置、黑名单、账号绑定等；账号绑定增加邮箱手机号，去掉手机管理 | 待定 |  | 待定
48. 双色球投注后，没有是否发微博的功能选择 | 待定 |  | 待定
49. 发布合买后未生成微博信息 | 待定 |  | 待定
54. 直播？ | 待定 |  | 待定
57. 数字彩数据和分析工具引入 | 待定 |  | 待定
59. 第三方登录支持人人网 | 待定 |  | 待定
60. 个人资料增加用户擅长的彩种，常去的购彩网站 | 待定 |  | 待定
70. ·自动派奖 | 待定 |  | 待定

## Sheet3 (hidden)
1. 关注彩种的显示顺序，完全是反的，都关注的话，竞彩足球应该是最前面,停留在走后浏览栏目
2. 整体域名切换，而不是跳转。
3. 页底返回页首的快捷
4. 发布框字体过大，首页，赛事页
5. 未登录状态查看用户晒单信息，错误地跳转到老来彩注册登录页面
6. 页顶注册登录的，鼠标浮动效果太差，没对齐
7. 新用户注册后，默认头像图片没有，修改头像预览页面，图片断裂
8. 评论后面加上冒号
9. 长微博，标题发表后加粗
10. 发布图片，上传时没有进度百分比显示，图片规模很大时，没有做缩小适配到框内
11. 服务协议页顶是搜索微博用户，框的风格也不对
12. 页底邮箱地址不能使用问题
13. 服务协议的排版问题
14. 页底设计问题：空行
15. 搜索内容用户，改为搜索方案/讨论/用户
16. 左侧增加客户端下载位置和网址导航
17. 分享功能文字组织不好，尤其是分享别人的晒单、中奖单，逻辑错误、文字可读性差，地址链接也比雪球长很多
18. 赛事页微博页（内容、推荐、晒单）按照雪球股票页进行seo优化
19. 标签可点击
20. 微博输入框内的内容做本地保存。未发布内容，下次登录以及以后到此页面，均保留填入，参考雪球
21. 发送长微博，从word拷入内容，序号和内容会变两行。雪球却无此问题。
22. 发送长微博，默认编辑界面过长或者过靠下，一般屏幕无法显示出发布按钮，需要向下滚动，体验差。而且外面叫“发布”，里面确叫“保存”，名称不一致
23. 发言框：点表情后，再点无法收起；如果此时再点赛事，表情框不被替代
24. 发言$符号后，上方是代码输入框，下方应局部显示的今日赛事内容列表，固定大小，可下拉，此处应比雪球优化，因为彩票每日当前赛事有限。发言$符号，输入内容后，结果答案，应该先按日期，然后按编号从小到大排列。目前赛事不全，无法测试下拉。
25. 首页赛事列表部分重新设计，没有根据联赛、赛事过滤的功能，折叠展开改为日期选择；往日历史数据、赛果、推荐、晒单数量
26. 晒单跟单微博显示内容头部设计
27. 未登录首页要重新设计开发，登录后首页赛事部分重新设计
28. 注册为什么只能用邮箱，找回密码为什么不能用手机号？
29. QQ为什么是微博登录不是qq号登录——与雪球不同
30. 确认通过新浪微博和qq登录，可以获取信息哪些有用信息？
31. 我们为啥有个用户名而不是直接用邮箱登录？？——重点确认
32. 推荐人和彩种分成两步，加入上传头像（考虑激励），每步流失率百度统计看下
33. 新闻抓取计划和赛事结合，新闻的实时性、读图、赛事地址关联，内容发布管理规范
34. 微博下面的赞，貌似没有人用，是否保留？？
35. 页面“提到我的”“评论我的”，缺乏消息提示设置、我关注的人等过滤方式，参考雪球
36. 页面“关注”，考虑查看QQ、新浪好友，通讯录好友，参考雪球
37. 页面“关注”没有搜索用户功能
38. 页面“关注”考虑以后的分组功能
39. 页面“关注”、“粉丝”均为人的列表页，右侧没有设计用户推荐等模块，参考雪球
40. 鼠标浮动在用户名、赛事、晒单合买等特殊链接上，应该出现浮动窗口，设计浮动窗口展示的有效内容
41. 设计一套彩票相关表情内容
42. 用户个人设置页功能实现——消息提醒、邮件提醒、手机PUSh提醒、手机短信提醒、隐私设置、黑名单、账号绑定等；账号绑定增加邮箱手机号，去掉手机管理
43. 站内信
44. 投注页设计修改，包括注释、推荐、默认到底是胜负平、还是让球胜负？？ 两套间来回切换能否不重新提交页面访问
45. 赛事页重新设计，上部内容应该优化收敛，作为首屏信息密度不够，突出人、pk、投票、已投方案信息。
46. 原有来彩晒单中心、每单投注页、合买等与微博、数据页的结合打通设计
47. 双色球投注页面，下方内容设计不规范
48. 双色球投注后，没有是否发微博的功能选择
49. 发布合买后未生成微博信息
50. 用户自发邀请功能设计
51. 消息通知类型规划、内容设计、开发计划，开奖信息哪里显示？如何结合微博和信息通知？
52. 彩种增加计划，并能晒单
53. 推荐及庄家搜集计划，内容发布管理规范
54. 直播？
55. 原论坛数据导入方案？
56. 考虑提供来彩员工认证标志、专家站长认证标志
57. 数字彩数据和分析工具引入
58. 防止用户刷帖、删帖、封用户等后台功能
59. 第三方登录支持人人网
60. 个人资料增加用户擅长的彩种，常去的购彩网站
61. ·转发方案微博需要吧方案信息带上
62. ·彩种不能晒单
63. ·亚盘、欧赔指数只留小数点后两位
64. ·方案微博的方案信息，需要显示实时比分
65. ·方案微博的整体状态逻辑及页面设计
66. `晒单、推荐微博显示你关注的人（或者你的好友）也跟了此单、也采纳了此单
67. ·推荐微博采纳的逻辑要再优化（是否改为单场采纳）
68. ·晒单、推荐、晒此单的微博内容要优化
69. ·赛事页面比分下面的未开赛状态改为开赛时间或者离开始比赛还有多长时间
70. ·自动派奖
71. ·显示账户余额
72. ·比分排序有问题
73. ·评论里的输入框不能@$
74. ·方案详情模仿奥克
75. ·实单推荐加筛选条件
76. ·人、赛事浮动窗
77. ·找人页
78. ·点赞要把人显示出来（类似微信中的点赞）
79. ·首页关注彩种的标签排序、还有要记录退出时停留的标签
80. 回复的内容整条显示为链接
81. 发布框，$赛事 已结束的比赛要把比赛时间加上
82. 北单彩种
83. 竞彩猜冠军玩法
84. 投注页、推荐功能设计修改
85. 输入框内输入￥时，自动等同于$
86. “相关讨论”链接没变颜色